ОТЧЁТ о выполнении плана

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценке качества условий оказания услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88»

за 2022 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами." Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о календарных учебных графиках с приложением их копий. | 1. Анализ структуры и содержания информации официального сайта МДОУ «Детский сад № 88» (в соответствии со ст. 28, 29, 30 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации". 2. Приведение в соответствии с установленными требованиями информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами, в части информации о календарных учебных графиках с приложением их копий. | Январь, февраль 2022 г. | Матвеичева Наталья Валентиновна, заведующий; Ненахова Наталья Николаевна, старший воспитатель. | 1. Выполнено. Проведен анализ структуры и содержания информации официального сайта МДОУ «Детский сад № 88» (в соответствии со ст. 28, 29, 30 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации". 2. Выполнено. Приведение в соответствии с установленными требованиями информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами, в части информации о календарных учебных графиках с приложением их копий. | Февраль 2022 |
| 1.2 | Показатель "Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование". На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, в частности: - о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 1. Информирование получателей образовательных услуг на родительских собраниях о разделе на официальном сайте ДОУ «Гостевая книга» (обратная связь). 2. Размещение на официальном сайте ДОУ информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, в частности технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (гиперссылка на анкету для опроса граждан о качестве оказания услуг). | Январь, февраль 2022 г. Ненахова Наталья Николаевна, старший воспитатель |  | Выполнено. 1. Получатели образовательных услуг проинформированы на родительских собраниях о разделе на официальном сайте ДОУ «Гостевая книга» (обратная связь). 2. На официальном сайте ДОУ размещена информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, в частности технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (гиперссылка на анкету для опроса граждан о качестве оказания услуг). | Февраль 2022 |
|  | - II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией" | Недостатков не выявлено. Анализ удовлетворенности комфортности предоставления услуг ДОУ и организация работы по развитию материально – технической базы: - мероприятия по улучшению качества освещения на территории детского сада и в группах; - замена устаревших оконных блоков на пластиковые окна (здание № 2); - благоустройство территории ДОУ, дополнительное озеленение прогулочных участков. - совершенствование материально – технической базы и обеспечение безопасных условий пребывания в ДОУ. | 1. Постоянно. 2. По мере финансирования. В течение 2022 г. | Заведующий Матвеичева Наталья Валентиновна, заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе Амишова Ольга Алексеевна | Выполнено в неполном объеме. Проведены работы: - замена устаревших оконных блоков на пластиковые окна (здание № 2); - благоустройство территории ДОУ, дополнительное озеленение прогулочных участков; - совершенствование материально – технической базы и обеспечение безопасных условий пребывания в ДОУ (установка домофона на входную калитку территории здания № 1, установка АПС на хозяйственный склад, косметический ремонт туалета группы № 4, проведение огнезащитной обработки чердака, увеличение количества видеокамер, приобретение игрового оборудования и дидактических материалов, приобретение СИЗ (рециркуляторы, бесконтактные термометры), синтезатор). | Август 2022 Май – июнь 2022 |
|  | - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель "Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | 1. Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами). 2. Запрос в УГИБДД УМВД России по Ярославской области об оценке возможности организации выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов. Оборудование выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов. 3. Запрос в инженерную группу ЦОФ Фрунзенского и Красноперекопского районов с целью оценки технических возможностей в здании ДОУ установки адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов. 4. Приобретение сменных кресел – колясок. 5. Запрос в инженерную группу ЦОФ Фрунзенского и Красноперекопского районов с целью оценки технических возможностей в здании ДОУ оборудования санитарно – гигиенических помещений с учетом доступности для инвалидов. | 1. По мере финансирования. В течение 2022 г. 2. Февраль 2022 г. В течение 2022 г. 3. Февраль 2022 г. 4. По мере финансирования. В течение 2022 г. 5. Февраль 2022 г. | Заведующий Матвеичева Наталья Валентиновна, заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе Амишова Ольга Алексеевна |  |  |
| 3.2 | Показатель "Обеспечение в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Мероприятия по созданию условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 1.Обеспечение дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 2. Обеспечение дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля. | По мере финансирования. В течение 2022 г. | Заведующий Матвеичева Наталья Валентиновна, заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе Амишова Ольга Алексеевна |  |  |
|  | - IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию" | Недостатков не выявлено. 1. Мероприятия по развитию навыков коммуникативного делового общения. Организация тренингов по теме «Культура речевого общения», «Эффективное деловое общение». | Март 2022 г. | Педагог – психолог Булыгина Елизавета Дмитриевна. | Выполнено. 1. Проведены мероприятия по развитию навыков коммуникативного делового общения. Организация тренингов по теме «Культура речевого общения», «Эффективное деловое общение». | Март 2022 |
| 4.2 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию" | Недостатков не выявлено. 1. Организация педсовета по теме: «Вопросы деловой и профессиональной этики». 2. Круглый стол по теме: «Правила этикета и психология общения», «Соблюдение Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников». | Апрель 2022 г. | Заведующий Матвеичева Наталья Валентиновна, старший воспитатель Ненахова Наталья Николаевна | 1. Проведен круглый стол по теме: «Правила этикета и психология общения», «Соблюдение Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников». | Апрель 2022 г. |
| 4.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия" | Недостатков не выявлено. 1. Семинар – практикум на тему «Особенности дистанционного общения на примере телефонного разговора». 2. Консультация по теме «Влияние культуры общения на эффективность дистанционного общения». | Май 2022 г. | Старший воспитатель Ненахова Наталья Николаевна, педагог – психолог Булыгина Елизавета Дмитриевна | 1. Проведен семинар – практикум на тему «Особенности дистанционного общения на примере телефонного разговора». | Октябрь 2022 |
|  | - V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым" | Недостатков не выявлено. 1. Мониторинг и анализ полученной информации. 2. Анкетирование родителей с целью выявления рекомендаций и пожеланий получателей образовательных услуг. | 1. Постоянно. 2. Май 2022 г. | Заведующий Матвеичева Наталья Валентиновна, старший воспитатель Ненахова Наталья Николаевна | 1. Проведено анкетирование родителей с целью выявления рекомендаций и пожеланий получателей образовательных услуг. | Май 2022 |
| 5.2 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы образовательной организации" | Недостатков не выявлено. 1. Мониторинг и анализ полученной информации. 2. Анкетирование родителей с целью выявления рекомендаций и пожеланий получателей образовательных услуг. | 1. Постоянно. 2. Май 2022 г. | Заведующий Матвеичева Наталья Валентиновна, старший воспитатель Ненахова Наталья Николаевна | 1. Проведено анкетирование родителей с целью выявления рекомендаций и пожеланий получателей образовательных услуг. | Май 2022 |
| 5.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации" | Недостатков не выявлено. 1. Мониторинг и анализ полученной информации. 2. Анкетирование родителей с целью выявления рекомендаций и пожеланий получателей образовательных услуг. | 1. Постоянно. 2. Май 2022 г., октябрь 2022 г. | Заведующий Матвеичева Наталья Валентиновна, старший воспитатель Ненахова Наталья Николаевна | 1. Проведено анкетирование родителей с целью выявления рекомендаций и пожеланий получателей образовательных услуг. | Май 2022 |